2020年市级财政项目--宁德职业技术学院经费补助绩效评价报告

宁德市财政局：

按照《宁德市财政局关于做好2021年市级部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2021〕4号），本单位对2020年市级财政项目：宁德职业技术学院经费补助支出情况进行了绩效评价。现将自评情况汇报如下：

- 项目概况

（一）项目单位基本情况

宁德职业技术学院是闽东地区唯一的一所高职院校，承担着为地区经济建设培养生产一线急需的高素质技术技能人才的重任。学院主动与行业企业合作，积极开展职业技能鉴定、技能培训、技术咨询服务指导、技术开发和技术攻关等服务，为促进区域经济发展做出了贡献。学校占地面积523亩，建筑面积近10万平方米；教科研设备总值3026万元，馆藏图书24万册。设有机电工程系、生物技术系、信息技术与工程系、文化传媒系、财经管理系、公共基础部和成人教育部等教学单位。学校的基本职能是培养高等专科学历高端技能型人才，促进科技文化发展，以全日制高等专科学历教育为主，同时开展各种形式的非学历教育。

（二）项目基本情况

为支持我院发展，提高我院的生均经费，上级以经费补助的形式拨付我院，用于物业费、水电费等开支，维持学院日常的正常运转。

- 项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1.合理编制绩效目标

单位根据上级绩效评价有关文件精神，结合项目资金安排情况和本单位实际，对绩效目标进行了合理编制。

2.健全项目管理制度

按项目的资金安排和实际情况，建立健全有关管理办法等管理制度，结合单位的财务管理制度等对项目进行有效的管理。

3.监督项目执行、纠偏纠错

在项目开展过程中，注重加强项目日常管理，及时召开项目推进会，对项目执行过程中的问题进行总结，提出有效措施确保项目稳定进行。

4.开展绩效动态监控

在季度结束时，按规定填制绩效监控表，及时了解项目的季度资金使用情况，以及产出目标的完成情况。及时发现存在的问题，并提出改进意见，确保项目顺利及时地开展。

（二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金700万元。其中：财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市700万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。年初预算资金700万元,年中调整资金为0万元。其中：财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市700万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。实际到位资金总额700万元。其中：财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市700万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。实际资金支出700万元。其中：财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市700万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。

- 项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

- 选用的评价指标和评价方法

本次选用指标一级指标5项，包括决策、过程、产出、效益、满意度；二级指标11项，包括项目立项、资金投入、绩效目标、资金管理、组织实施、时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标、服务对象满意度目标。三级指标21项。包括立项依据充分性、立项程序规范性、预算编制科学性、资金分配合理性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、资金支出率、物业管理支出、教育教学设施设备维修维护次数、计算机系统维护的次数、物业服务供应时间、物业管理费负担校区数、弥补水电费月份数、教师培训合格率、毕业生的就业率、设备、系统使用人对设备、系统的满意度比例等。采用的评价方法是比较法。

- 现场勘验、检查、核实的情况

由项目绩效目标有关任务部门提供各目标完成材料，采取核实相关资料等现场核查方式，对项目工作成效进行了检查、核实，绩效目标总体完成情况良好。

- 项目绩效自评得分和自评等级

总分值100%，评价总分100分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后项目立项5分,绩效目标5分,资金投入5分,资金管理9分,组织实施6分,时效目标5分,成本目标2分,数量目标25分,质量目标5分,社会效益目标15分,服务对象满意度15分,总得分97。评价等级：优。

（二）项目绩效目标完成情况

1.产出目标完成情况

（1）时效目标目标:资金支出率绩效目标值是90%,实际完成值为100%,目标完成率为111.11%。

（2）成本目标目标:物业管理支出绩效目标值是150万元,实际完成值为166.51万元,目标完成率为111.01%。

（3）数量目标目标:物业服务供应时间绩效目标值是12个月,实际完成值为12个月,目标完成率为100%；目标2:计算机系统维护的次数绩效目标值是3次,实际完成值为3次,目标完成率为100%；目标3:弥补水电费月份数绩效目标值是12个月,实际完成值为12个月,目标完成率为100%；目标4:物业管理费负担校区数绩效目标值是1个,实际完成值为2个,目标完成率为200%；目标5:教育教学设施设备维修维护次数绩效目标值是5次,实际完成值为5次,目标完成率为100%。

（4）质量目标目标:教师培训合格率绩效目标值是90%,实际完成值为100%,目标完成率为111.11%。

2.效益目标完成情况

社会效益目标目标:毕业生的就业率绩效目标值是80%,实际完成值为90.59%,目标完成率为113.24%。

3.满意度目标完成情况

服务对象满意度目标:设备、系统使用人对设备、系统的满意度比例绩效目标值是85%,实际完成值为90%,目标完成率为105.88%。

（三）项目绩效分析

1.决策（15%）指标体系得分15分,其中：

（1）项目立项满分5分,得5分。立项依据充分性本项目满分3分,得3分,得分原因为：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。立项程序规范性本项目满分2分,得2分,得分原因为：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

（2）绩效目标满分5分,得5分。绩效目标合理性本项目满分3分,得3分,得分原因为：项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。绩效指标明确性本项目满分2分,得2分,得分原因为：将项目续效目标细化分解为具体

（1）资金管理满分9分,得9分。资金到位率本项目满分3分,得3分,得分原因为：到位及时率为100%,预算执行率本项目满分3分,得3分,得分原因为：资金使用率为100%,资金使用合规性本项目满分3分,得3分,得分原因为：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续：符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）组织实施满分6分,得6分。管理制度健全性本项目满分3分,得3分,得分原因为：已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。制度执行有效性本项目满分3分,得3分,得分原因为：制度执行遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

3.产出目标指标体系得分37分,其中：

（1）时效目标满分5分,得5分。资金支出率本项目满分5分,得5分,得分原因为：资金支出率达到100%。

（2）成本目标满分5分,得2分。物业管理支出本项目满分5分,得2分,扣分原因为：物业管理支出为166.51万元。

（3）数量目标满分25分,得25分。物业管理费负担校

区数本项目满分5分,得5分,得分原因为：物业管理费负担校区数达到2个,物业服务供应时间本项目满分5分,得5分,得分原因为：物业服务供应时间达到12个月,弥补水电费月份数本项目满分5分,得5分,得分原因为：弥补水电费月份数达到12个月,教育教学设施设备维修维护次数本项目满分5分,得5分,得分原因为：教育教学设施设备维修维护次数达到5次,计算机系统维护的次数本项目满分5分,得5分,得分原因为：计算机系统维护的次数达到3次。

（4）质量目标满分5分,得5分。教师培训合格率本项目满分5分,得5分,得分原因为：教师培训合格率达到100%。

4.效益目标指标体系得分15分,其中：

（1）社会效益目标满分15分,得15分。毕业生的就业率本项目满分15分,得15分,得分原因为：毕业生的就业率达到90.59%。

5.满意度目标指标体系得分15分,其中：

服务对象满意度满分15分,得15分。设备、系统使用人对设备、系统的满意度比例本项目满分15分,得15分,得分原因为：设备、系统使用人对设备、系统的满意度比例达到90%。

- 项目存在问题和改进措施

- 项目存在的问题

学院的办学经费不足，校内的基础设施和办学条件还不够完善，一定程度上限制了学校的发展。

- 项目改进措施

积极争取市委市政府的支持和指导，多渠道、多方面筹措办学经费，合理利用市级财政资金，分配各个项目的建设资金。同时，加强资金管理，提高资金利用率，加大力度完善基础设施，优化办学条件，进一步提高服务地方、服务产业的能力和水平，为实现全面建设社会主义现代化国家的宁德篇章贡献力量。

- 下一步改进工作的意见和建议

结合学院实际，成立绩效核查小组，针对项目执行过程中不作为或进度缓慢的部门及时给予提醒，督促专项经费使用部门认真组织项目的实施，确保及时完成项目建设任务。

宁德职业技术学院

2021年 6月11日