**闽台融合“山海诗茶”之旅项目招标参数**

**一、项目概况**

为促进台胞子女对中华文化的深入学习，增强民族共同体意识，宁德职业技术学院教育学院举办闽台融合两岸青少年“山海诗茶”之旅，组织台籍青少年到宁德参加“山海诗茶”研学等活动。

| **阶段** | **内容** | **概述** |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 项目启动仪式暨诗歌文化研学之旅 | 在霞浦开展两岸青少年“山海诗茶”之旅启动仪式暨第一次研学活动；邀请台湾著名儿童文学作家到宁德进行采风，和大陆宁德籍诗人进行对话，撰写和宁德有关主题的儿童诗歌；邀请名家通过讲座交流的方式，指导台湾籍和大陆青少年共同创作一批诗歌，并形成文集初稿；预计受益人数300人以上。 |
| 第二阶段 | 两岸青少年“山与茶”文化之旅 | 在福安开展两岸青少年“山与茶”文化之旅。邀请两岸青少年一起到白云山、坦洋村、宁德职业技术学院茶学院技能大师工作室等，了解宁德深厚的山和茶文化，预计受益人数达30人以上。 |
| 第三阶段 | 海洋诗歌之旅 | 组织两岸青少年到霞浦海洋诗歌基地进行诗歌交流和采风，了解宁德的海洋文化。预计受益人数达30人以上。 |

**二、相关要求**

**1.**项目形式：交流、讲座、研学、采风等。

2.服务对象：两岸青少年、诗人作家、宁德职业技术学院师生等。

3.服务地点：宁德辖区内。

4.项目时间：初定于11月份~12月份期间，具体时间，由双方商定。

5.项目验收：三个阶段活动，完成后签订验收。

6.履约保证金：合同签订后，中标方支付宁德职业技术学院教育学院合同额5%作为履约保证金，项目验收后3个工作日无息退还该保证金。

7.支付方式：合同签订后，宁德职业技术学院教育学院在收到发票3个工作日内，支付100%项目款。

8.服务要求：

8.1保证质量完成本项目的各阶段活动服务。若因其他不可控因素影响，需对方案做调整的，及时与宁德职业技术学院教育学院协商沟通后做调整。

8.2提交活动相关材料包含但不限于实施细案、活动过程性材料、活动照片等相关内容。

8.3活动完成后，经双方确认签订验收确认单。

**三、报价说明：**

报价含税，包括授课交流，考察调研，研学之旅等活动而发生的相关人员不限于课酬（劳务费）、交通、住宿、用餐等项目相关费用。